Приложение №2

к Положению о конкурсе

социальных проектов в рамках

грантовой программы Красноярского края

«Социальное партнерство во имя развития» на 2014 год

Форма проекта

##### 1. Информация о Заявителе *

1.1. Информация об организации-Заявителе

Заявитель: Общественная организация ветеранов локальных войн и военных конфликтов г. Назарово и Назаровского района. Сокращенное наименование: ООВЛВ  и ВК. Дата регистрации: 8 декабря 1998 г. Объединение ветеранов боевых действий создано для использования их творческого потенциала в политической, культурной, патриотической жизни общества, содействия медицинской, социальной и психологической реабилитации ветеранов БД и их семей.

##### 1.2. Информация о деятельности организации-Заявителя*

Общественная организация активно участвует в реализации различных проектов по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

2011г. – в партнерстве с Управлением социальной защиты населения г. Назарово - социальный проект «Поверь в себя». Были получены и освоены денежные средства в размере 100 тыс. рублей.

##### 2. Информация об исполнителях

Инициатором и исполнителем проекта является  группа в составе 5 человек: Елкин А.В. – куратор проекта (председатель Общественной   организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов г. Назарово и Назаровского района, имеющий опыт в организации и проведении культурно-массовых мероприятий), Ильина Л.Ю. –   руководитель проекта «Окно в мир» (директор МБОУ ДОД «Станция юных техников» г. Назарово Красноярского края. Есть опыт разработки проектов и участия в   конкурсах на получение гранта. В 2007 году проект «Мой автомобиль»  в Краевом открытом Конкурсе программ дополнительного образования, который проходил в рамках программы развития системы дополнительного образования Красноярского края «Поколение XXI: развитие Человеческого потенциала», стал победителем);  Кулешова Г.Д. – менеджер проекта (зам. директора по УВР, опыт организации учебного процесса); Трухина Т.А.– педагог проекта   (методист СЮТа,  информационно – методическое сопровождение); Куклина Н.В. -  руководитель   клуба «Радуга» (педагог – дефектолог, опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья).

Ресурсы инициативной группы

-кадровый потенциал (ветераны локальных войн и военных конфликтов, педагоги дополнительного образования, инструкторы по вождению автомобиля; педагог, прошедший обучение и имеющий опыт судейства в соревнованиях по картингу).

-материально-техническая база: тренажерный зал и музей боевой славы Общества ветеранов локальных войск, актовый зал, картодром, картинги Станции юных техников.

- учебно-методические условия, необходимые для проведения качественного процесса обучения, включающие наличие методических пособий, специализированной литературы и других материалов;

-информационные условия, позволяющие осуществлять аналитическую деятельность, это - мониторинг: уровня освоения программ, участия детей с ОВЗ и их родителей в массовых мероприятиях, конкурсах, выставках, достижений.

3. Описание проекта

##### 3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект

На территории  г. Назарово существует  МБУ «Центр социальной помощи семье и детям», осуществляющий  реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья, и   Назаровская  коррекционная школа VIII вида, занимающаяся образованием таких детей.  Ни в Центре, ни в школе нет дополнительных образовательных услуг технической направленности.    Техническое творчество является одним из основных видов деятельности, которым следует заниматься детям с ограниченными возможностями. Есть   положительный педагогический опыт экспериментальной работы «Влияние технического творчества на развитие интегральной культуры детей с ограниченными возможностями» в Ставропольском краевом Центре детско-юношеского технического творчества.

Общественная   организация ветеранов локальных войн и военных конфликтов   совместно с МБОУ ДОД «Станция юных техников» г. Назарово Красноярского края может  предоставить ребенку возможность для удовлетворения индивидуальных, личностных потребностей, общения, обогащения и совершенствования личного опыта.

Проект «Окно в мир», разработанный инициативной группой,  ориентирован на   детей с ограниченными возможностями здоровья и направлен на их социально-педагогическую  поддержку.        Организация их естественной интеграции в образовательный процесс с обычными детьми   позволит формировать у детей   осознание самих себя как полноправных членов общества, где окружающие относятся к нему не как к инвалиду, а как к одному из членов коллектива. Здоровые воспитанники учатся правильному общению со сверстниками, имеющими ограниченные возможности.

Актуальность разработки проекта   обусловлена следующими причинами:
1.Получая образование в условиях специальных (коррекционных) учреждений и классов, дети с ограниченными возможностями здоровья сталкиваются с разнообразными проблемами - от трудностей в учении до личностных проблем.

2.Дети, находящиеся   в социальной изоляции, усугубляют полученную ими психическую травму, вызванную  их инвалидностью, что влечет за собой создание нездоровой социально - психологической обстановки, способствует развитию неврозоподобных состояний.

3.Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют проблемы самореализации в других жизненных сферах. Эти дети должны иметь возможность развития разнообразных продуктивных видов деятельности, занятие которыми повышает качество их жизни.

##### 3.2. Цель и задачи проекта

Цель: создание условий для социально-педагогической  поддержки детей с  ограниченными  возможностями здоровья средствами технического  творчества, включающими начальное техническое моделирование, оригами, робототехнику.

Задачи:

1.Адаптировать общеобразовательные программы дополнительного образования («Начальное техническое моделирование», «Начальное техническое моделирование. Оригами», «Юный  робототехник»)  для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

2.Организовать работу клуба «Радуга» с целью   социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, расширения их жизненного пространства.

##### 3.3. Что предлагается сделать в ходе проекта

3.3.1.Социально-педагогическая  поддержка     детей с ограниченными возможностями здоровья  будет осуществляться   средствами технического  творчества. На Станции юных техников  дети   будут заниматься  по общеобразовательной программе дополнительного образования «Умелые руки». Планируется открыть три группы по 4 ребенка в каждой. Всего не менее 12 человек. Возраст детей – 7-14 лет.

Программа «Умелые руки» состоит из трех модулей («Начальное техническое моделирование», «Начальное техническое моделирование. Оригами», «Робототехника». См. описание модулей в  Приложении 1). Каждый модуль конкретизируется определенным направлением деятельности и разделами и представляет собой отдельные рабочие программы дополнительного образования научно – технической направленности, которые   приняты педагогическим советом и являются как авторскими, так и модифицированными.  Программа рассчитана на 36 академических часов.  На каждый модуль по 12 академических часов; реализуется с мая по декабрь 2014 года с перерывом на летние каникулы.

Отличительная особенность образовательной  Программы «Умелые руки» заключается в том, что в ходе ее реализации  недостаточность интеллектуального развития у детей компенсируется за счет развития сенсорных способностей, целенаправленной двигательной деятельности. Занятия техническим творчеством укрепляют мышцы кистей рук, развивают мелкую моторику пальцев рук, развивают  навыки конструирования, моделирования, макетирования, умения работать с инструментами и техническим оборудованием.

В ходе реализации общеобразовательной программы дополнительного образования ребята научатся:

- изготавливать из плотной бумаги и других материалов  макеты и модели технических объектов;

- собирать модели и механизмы из готовых деталей конструктора;

- проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO конструкторов;

- изготавливать фигурки из бумаги с технике оригами;

- читать простейшие электрические схемы и собирать их.

3.3.2.Социально-педагогическая  поддержка   детей с ограниченными возможностями здоровья будет осуществляться различными формами  досуговой деятельности. Дети   будут посещать    мероприятия клуба «Радуга».    Клуб «Радуга»  будет организован     с целью  создания условий для эффективной социально-психологической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, расширения их культурного пространства,  организации разнообразного и интересного досуга и привлечения детей к участию в различных мероприятиях совместно с другими детьми, нормально развивающимися. В содержании работы   клуба «Радуга»:

- культурно-массовые мероприятия (организация и проведение праздников, концертов, конкурсов, развлекательно-познавательных игр, викторин);

- спортивно-оздоровительные мероприятия (участие в соревнованиях, спортивно-развлекательных программах);

- организация и участие в конкурсах, выставках и фестивалях школьного и городского уровней.

Всего планируется, что мероприятия в клубе в ходе реализации проекта посетят не менее 500 детей. Возраст детей – 7-14 лет.

В современном обществе родителям не всегда удается уделять достаточно времени своим детям. Поэтому   предусмотрено привлечение родителей к событиям в жизни детей, связанных с их участием в мероприятиях. Участие в мероприятиях (экскурсиях, конкурсах, встречах с интересными людьми, выставок работ) родителей вместе с детьми способствует формированию общих интересов, пробуждает эмоциональную и духовную близость. Планируется, что мероприятия клуба посетят не менее 100 родителей.

Всего в ходе реализации проекта будет охвачено до 600 человек (дети с ограниченными возможностями здоровья, родители, дети нормально развивающиеся, ветераны локальных войн и горячих точек, общественность)

| Мероприятия | Дата | Программа мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1.Открытие клуба «Приятное знакомство». Цель проведения мероприятия: знакомство с детьми и их родителями. Презентация работы клуба. Участники: дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), дети нормально развивающиеся, родители, ветераны локальных войн и горячих точек, обучающиеся в детской Школе искусств, коллектив эстрадной студии «Адамант» ДК «Энергетик», педагоги и приглашенные | 21 мая | 1.Концертные номера (коллектив детской Школы искусств г.Назарово, коллектив эстрадной студии «Адамант» ДК «Энергетик». 2.Круглый стол «Шаг навстречу». Проводит Общество ветеранов локальных войн. 3. Презентация работы клуба «Радуга» |
| 2. Акция внимания и памяти в День Победы. Изготовление поделок и открыток ветеранам ВОВ. Вручение открыток ветеранам на городском митинге в День Победы. | 07-09 мая |  |
| 3.Ко Дню защиты детей праздничное мероприятие. Цель мероприятия – сформировать у ребят базовые знания и представление о данном празднике; раскрыть понятия: “Право на отдых”, “Право на образование”; активизировать творческую инициативу, предоставив для этого равные возможности всем детям. | 02 июня | 1.Конкурсно-игровая программа «Пусть всегда будет солнце!». |
| 4.Экскурсия в музей боевой славы Общества ветеранов локальных войн и горячих точек. Цель: вызвать у детей чувство гордости за людей, выполнивших с честью свой воинский долг. Социализация детей с ОВЗ. | 10 июня | Экскурсия будет организована ко Дню России. |
| 5.Спортивно-оздоровительная программа «Крутые виражи» Участники: дети с ОВЗ, родители, нормально развивающиеся дети, волонтеры молодежного центра «Бригантина», ветераны локальных войн. | 21 июля | 1.Познавательная беседа с детьми о правилах дорожного движения. Выступление инспектора ГИБДД. Викторина. 2. «Крутые виражи»:-показательные заезды картингистов из числа детей, занимающихся картингом на Станции юных техников;- соревнования по картингу ветеранов локальных войн;- старты для начинающих (детей с ОВЗ) |
| 6. Культурно-массовое мероприятие ко Дню шахтера «Отечества достойные сыны!» Участники: дети с ОВЗ, родители, приглашенные ветераны труда - работники угольного разреза. | 29 августа | 1.Встреча с интересными людьми города 2.Посещение аллеи Шахтерской славы - митинг с участием детей, родителей, приглашенных ветеранов труда. Митинг проводят ветераны локальных войн. 3.Чаепитие |
| 7. Тематический вечер «Наши увлечения» на базе городской библиотеки. | 25 сентября | 1.Беседы о великих ученых. 2.Просмотр фильма «Великие открытия века». |
| 8. Спортивно-оздоровительная программа ко Дню автомобилиста «Поехали!» Участники: дети с ОВЗ, родители, нормально развивающиеся дети, волонтеры молодежного центра «Бригантина», ветераны локальных войн, работники угольного разреза и водители автоколонны | 25 октября | 1.Соревнования по картингу между командами опытных картингистов – ребят, ветеранов локальных войн, работников угольного разреза и водителей автоколонны; 2. Заезды детей с ОВЗ |
| 9.Литературно-музыкальная композиция ко Дню матери «Мама - первое слово, главное слово» Цель: | 26 ноября | 1.Концертные номера (коллектив детской Школы искусств г.Назарово, коллектив эстрадной студии «Адамант» ДК «Энергетик»). 2.Выставка работ, выполненных детьми с ОВЗ. 3.Чаепитие |
| 10.Участие в городском фестивале – конкурсе по робототехнике | 20 декабря |  |
| 11.Культурно – массовое мероприятие «Новогодний калейдоскоп» | 08-25 декабря | 1.Изготовление подарков для детей детского сада к Новому году. Посещение детских садов с целью проведения акции «Я радость нахожу в друзьях» 2. Участие в традиционном городском конкурсе «Дорожная елка». 3.Акция среди автомобилистов – распространение изготовленных дорожных елочек. 4.Новогодний вечер с чаепитием |

3.4. Ожидаемые результаты проекта

Ожидаемые результаты для группы детей, занимающихся по программе «Умелые руки»:

1.Не менее 80% детей сделают  на каждом занятии (и совместно с родителями) модели по начально-техническому моделированию, робототехнике и оригами. Всего каждый ребенок представит:

- 6 моделей из бумаги и  картона;

- 12  моделей   в технике оригами.

Дети соберут по

- 6 моделей из  металлического конструктора ( model 293228)

- 12 моделей из конструктора  LEGO 9686 «Технология- физика»

Все модели будут представлены на выставке детских работ.

2.Не менее 70% детей научатся собирать простейшие электрические схемы  по алгоритму.

Ожидаемые результаты для группы детей, посещающих мероприятия в клубе:

1.Посетят мероприятия  в клубе не менее 500 детей и 100 родителей. Всего примут участие в проводимых мероприятиях клуба не менее 600 человек.

2. 100% детей приобретут опыт общения с нормально развивающимися сверстниками, осуществится интеграция детей с ОВЗ в общество и их социализация.

3.Будет проведено 4 праздника с организацией чаепития, одна экскурсия в музей боевой славы ветеранов локальных войн, 3 акции, один вечер с выходом в городскую библиотеку, митинг на аллее Шахтерской славы ко Дню города,  дети станут участниками соревнований по картингу,   фестиваля – конкурса по робототехнике, конкурса «Дорожная елка», будет организовано 5 выставок детских работ.

Ожидаемые результаты для нашего города Назарово:

1.Педагоги, реализующие общеобразовательную программу дополнительного образования «Умелые руки», получат опыт работы          по социально – педагогической поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья технической направленности.

2.Презентация опыта работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных школах с целью формирования новой образовательной среды образовательного учреждения.

##### Ожидаемые результаты проекта для вашей организации (инициативной группы, общественного объединения), осуществляющего деятельность по проекту, включая количественные и качественные показатели:

1.Сформирована команда педагогов дополнительного образования, способная работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

2.Сформирована команда ветеранов локальных войн и военных конфликтов, имеющая    опыт работы с детьми с ОВЗ.

2.Приобретено оборудование для занятий по общеобразовательной программе  дополнительного образования «Умелые руки».

3.Разработаны методические рекомендации педагогам по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

3.5. Механизм оценки результатов

Выставка детских работ в конце каждого модуля программы.

Выставка итоговая детских работ по завершении реализации проекта

Анкетирование детей

Отзывы детей

Участие в конкурсах и соревнованиях

##### 3.6. Дальнейшее развитие проекта

1.По окончании целевых средств конкурса (декабрь 2014 г.) работа по  социально-педагогической  поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья  обязательно будет продолжена. Будет разработана образовательная программа дополнительного образования, адаптированная к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, на учебный год, которая будет реализовываться  и в последующие учебные годы в рамках работы МБОУ ДОД «Станция юных техников» г. Назарово Красноярского края.

2. Ветераны локальных войн и военных конфликтов в проводимых мероприятиях будут ориентироваться и на участие детей с ОВЗ в них. Возможна организация мероприятий на базе коррекционной школы VIII вида.

Ресурсы для продолжения проекта:

- материально – техническая база (приобретенное оборудование на средства, выделенные в результате участия в конкурсе «Социальное партнерство в развитии);

- штат педагогов дополнительного образования, осуществляющий учебный процесс и организующий культурный досуг детей;

- общеобразовательная программа дополнительного образования «Умелые руки»;

- приобретенный опыт ветеранов по работе с детьми с ОВЗ.

3.Организационный план проекта

| № | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный | Результат мероприятия | Срок представления отчета (не более 7 дней после завершения мероприятия) | Источник информации (фото отчет, список участников, статья в газете и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап |  |
| 1.1. | Организационный семинар рабочей группы | 07 мая | Куратор проекта Руководитель проекта Менеджер проекта Педагог-организатор | Учебный план | 14 мая | Сайты: 1.www.Kras-grant.ru 2.www.syt-naz.3 dn. ru Оргпроект семинара |
| 1.2 | Презентация проекта «Окно в мир» на базе Станции юных техников с привлечением родителей,сотрудников Центра социальной помощи семье и детям, воспитателей и педагогов коррекционной школы VIII вида | 07 мая | Куратор проекта Руководитель проекта Менеджер проекта Педагог-организатор Педагоги -консультанты | Заявления родителей об участии детей в проекте «Окно в мир» Список потенциальных участников проекта | 14 мая | Список потенциальных участников проекта Фотоотчет |
| 1.3 | Тренинг с участием психолога по теме «Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья» | 14 мая | Педагог-организатор Педагоги -консультанты | Рекомендации педагогам | 21 мая | Аналитическая справка о проведении тренинга. |
| 1.4 | Работа по адаптации имеющихся образовательных программ дополнительного образования для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | 5 мая – 5 июня | Менеджер проекта Педагоги -консультанты | Адаптированнаяобщеобразовательная программа дополнительного образования «Умелые руки» | 11 июня | Адаптированная общеобразовательная программа дополнительного образования «Умелые руки» |
| 2. | Основной этап |  |
| 2.1. | Учебные занятия по образовательной программе дополнительного образования «Умелые руки» согласно расписанию. | 1раз в неделю с мая по декабрь. Каникулы – июль - август Расписание занятий (в Приложении 2 | Менеджер проекта Педагоги -консультанты | Выставка моделей из картона Выставка работ, выполненных в технике оригами Соревнования по робототехнике | После прохождения каждого модуля (конец сентября, 20 ноября, конец декабря) | Фотоотчеты с занятий |
| 2.2 | Деятельность клуба «Радуга» | План мероприятий см. в Проекте | Педагог-организатор | Опрос Анкетирование Отзывы детей Участие в акциях. Участие в конкурсах | После проведения каждого мероприятия | Альбом с фотографиямии фотоотчет |
| 3. | Заключительный этап |  |
| 3.1 | Аналитический отчет Финансовый отчет | Последняя неделя декабря | Куратор проекта Руководитель проекта Менеджер проекта Педагог организатор | Аналитический отчет Финансовый отчет | Последняя неделя декабря | Аналитический отчет Финансовый отчет Статья в газету |

###### 4. Риски проекта

В случае уменьшения финансирования

1.Уменьшить количество расходного материала, использовав ресурс  Станции юных техников.

2.Участники образовательной программы уедут  из города с целью оздоровления – в этом случае для детей будут организованы индивидуальные консультации.

###### 5.Организации-партнеры

Партнерами в реализации проекта «Окно в мир» являются:

1.МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» г.Назарово Красноярского края, осуществляющий реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья.

Специалисты Центра проводят диагностику детей с ограниченными возможностями   для отслеживания психолого-педагогического воздействия в результате прохождения детьми образовательной программы и выявления их эмоционального состояния и психологического самочувствия.

2.Назаровская специальная (коррекционная) школа VIII вида.

##### 6. Бюджет проекта

##### 6.1. Сводная смета

| Статья расходов | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) (не менее 10% от запрашиваемой суммы) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата (не более 30% от запрашиваемой суммы) (включая налоги) | 28000,00 | 9400,00 | 28000,00 |
| Приобретение оборудования (не более 30% от запрашиваемой суммы) | 28000,00 |  | 28000,00 |
| Оплата услуг сторонних организаций | 3680,00 |  | 3680,00 |
| Расходные материалы | 34320,00 |  | 34320,00 |
| ИТОГО: | 94000,00 | 9400,000 | 103400,00 |

##### 5.2. Детализированная смета с пояснениями и комментариями. Возможный состав бюджетных статей

А. Персонал

| Должность в проекте | Полная месячная ставка (в рублях) | Процент времени, уделяемого проекту | Реальная сумма в месяц (в рублях) | Кол-во месяцев | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | 8000,00 | 5% | 400,00 | 3 | 1200,00 |  | 1200,00 |
| Руководитель проекта | 9000,00 | 8% | 720,00 | 2 | 1440,00 |  | 1440,00 |
| Бухгалтер | 9000,00 | 10% | 900,00 | 3 | 2700,00 |  | 2700,00 |
| Менеджер проекта | 9000,00 | 8% | 720,00 | 2 | 1440,00 |  | 1440,00 |
| Педагог-организатор | 7500,00 | 20% | 1500,00 | 10 | 15000,00 |  | 15000,00 |
| Всего: |  |  |  |  |
| Выплаты во внебюджетные фонды | 5902,38 |  | 5902,38 |  |
| ИТОГО: | 27682,38 |  | 27682,38 |  |

В. Консультанты и другие услуги:

| Должность в проекте | Месячная (дневная, почасовая) ставка, (в рублях) | Кол-во месяцев (дней, часов) | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Педагог-консультант по начальному техническому моделированию | 1час-230руб. | 12 часов |  | 2760,00 | 2760,00 |
| Педагог–консультант по робототехнике | 1час-230руб. | 12 часов |  | 2760,00 | 2760,00 |
| Педагог–консультант по оригами | 1час-230руб. | 12 часов |  | 2760,00 | 2760,00 |
| Психолог-консультант | 1час-280руб. | 4 часа |  | 1120,00 | 1120,00 |
| Всего: |  | 9400,00 | 9400,00 |  |
| Выплаты во внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 9400,00 | 9400,00 |  |
| ВСЕГО по статье расходов «Заработная плата» (включая налоги) |  |  |  |  |

2. Основные прямые расходы

Б. Оборудование  (не более 30% от запрашиваемой суммы):

|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Электронный конструктор «Знаток» с двумя книгами – описанием «Для дома и школы». Артикул Znat-999. 4 шт. по 2570 рублей Эл. питание: батарейки АА 4 шт. в комплект не входят. | 10280,00 |  | 10280,00 |
| Электронный конструктор «Знаток». Радиоуправляемый вездеход «Лидер» 4 шт. по 2740 рублей | 10960,00 |  | 10960,00 |
| Металлический конструктор 8905 Д (машинка). 4шт. по 1100 | 4400,00 |  | 4400,00 |
| Металлический конструктор model 293228 (комплект механика 275 элементов). 4 шт. по 590 | 2360,00 |  | 2360,00 |
| Итого: |  |  | 2800 |
| Комментарии: Перечисленные конструкторы необходимы для занятия с детьми в рамках реализации модуля «Начальное техническое моделирование». |

В.  Оплата услуг сторонних организаций:

|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги социального такси (МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» ). Расценки 1км.- 8руб. Одна поездка – 5км. (путь от Центра до Станции) + 5км. (обратный путь). Всего 10км. Стоимость одной поездки -80рублей. Всего 46 поездок | 3680,00 |  | 3680,00 |
| Итого: 3680,00 Комментарии: так как целевая группа –это дети с ограниченными возможностями здоровья, то необходимы услуги социального такси для доставки детей на занятия и в клуб выходного дня от Центра социальной помощи семье и детям до Станции юных техников и от Станции юных техников до Центра социальной помощи семье и детям. Детей нужно доставить на 36 занятий и на мероприятия, проводимые в рамках клуба выходного дня. Всего 46 поездок. |

Д.  Расходные материалы:

|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Зарядное устройство Energenie Eg – Be -003 | 1170,00 |  | 1170,00 |
| Аккамуляторные алкалиновые батарейки Camelion NI-MH 2700 mAh Recharageable ACCU. 12 шт. по 61руб. | 732,00 |  | 732,00 |
| Аккамуляторные батарейки NI-ZN AA 2800 mWh 1.6v Recharageable BAttery.16 шт. по 80 руб. | 1280,00 |  | 1280,00 |
| Катриджи заправка 2раза по 300 рублей | 600,00 |  | 600,00 |
| Кассеты для цветного принтера | 11752,00 |  | 11752,00 |
| Наборы для творчества для поощрения детей в проводимых мероприятиях 1 шт. по 460 руб. | 5520,00 |  | 5520,00 |
| Картон 12упаковок по 65 рублей | 780,00 |  | 780,00 |
| Бумага «Снегурочка». 5 упаковок по 160 рублей | 800,00 |  | 800,00 |
| Цветная бумага. 3 упаковки по 500 рублей | 1500,00 |  | 1500,00 |
| Фотобумага. 2 упаковки по 720 рублей | 1440,00 |  | 1440,00 |
| Грамоты, благодарственные письма 30шт.по 30,00 | 900,00 |  | 900,00 |
| Шары 1шт. по 12 рублей, всего 50 штук | 600 |  | 600 |
| Шары с гелием 1шт. по 35 рублей, всего 50 шт. | 1750 |  | 1750 |
| Конфеты шоколадные «Морские» - цена за кг. -208,00 (2кг.). «Цитрон» -198 (2кг.) «Карагод» -177 (1,5кг.) «Золотая резеда» - 169 (1,5кг.) «Княжеские» - 261,00 (2кг.) «Саянские» 266 (1,5кг.) Карамель в шоколаде «Москвичка» - 226 (1,5кг.) | 2593,00 |  | 2591,00 |
| Печенье цена за кг. Топленое молоко -114,50 (2 кг.) Печенье сдобное «Клубничка» -165,00 (3 кг.) Рогалик со сгущенным молоком -151,00 (3кг.) | 1177,00 |  | 1177,00 |
| Чай пакетированный 3 пачки по 100руб. | 300 |  | 300 |
| Фрукты: яблоки, апельсины. Цена за кг.68,00 Всего: 21 кг. | 1428,00 |  | 1428,00 |
| Итого: 34320,00 Комментарии: Зарядное устройство, батарейки необходимы для работы конструкторов; кассеты для цветного принтера и заправка катриджей необходимы для работы оргтехники (принтеры, ноутбук, проектор, в случае финансирования проекта, будут предоставлены в ходе реализации проекта на безвозмездной основе МБОУ ДОД «Станция юных техников» г. Назарово Красноярского края. Картон, бумага потребуются на занятиях по оригами, а также при ведении документации, распечатке опросников, анкет, методических рекомендаций. Фотобумага для печатания фотографий детям, а также для оформления альбома. Каждый ребенок, обучающийся по общеобразовательной программе дополнительного образования, получит не менее 40 фотографий. Фотоаппарат, в случае финансирования проекта, будут предоставлены в ходе реализации проекта на безвозмездной основе МБОУ ДОД «Станция юных техников» г. Назарово Красноярского края. Шары необходимы для оформления проводимых мероприятий. Кондитерские изделия и фрукты - для чаепитий. Всего на 4 праздника, проводимых в рамках работы «Клуба». На чаепитие на 4 праздниках будут приглашены 200 детей (не менее 50 детей на одном чаепитие). Расход денежных средств на одного человека составит примерно 28 рублей. |

Полная стоимость проекта: 103400,00 рублей

Вклад из других источников (не менее 10% от запрашиваемой суммы): 9400 рублей

Запрашиваемая сумма: 94000 рублей